## Projekttervező
Projekttervező
Válassza ki a kiemelendő időszakot a jobb oldalon. A diagram jelmagyarázata következik. |  |  |  |  | Kiemelt időszak: | 1 |  |  | Terv időtartama | [6 empty] | Tényleges kezdés | [6 empty] | % kész |  |  |  | Tényleges (a terven felül) | [8 empty] | % kész (a terven felül)
TEVÉKENYSÉG | TERV KEZDETE | TERV IDŐTARTAMA | TÉNYLEGES KEZDÉS | TÉNYLEGES IDŐTARTAM | KÉSZÜLTSÉGI SZINT | IDŐSZAKOK (Hét)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
A projekt átbeszélése | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
Dokumentálás | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
Design tervezés | 2 | 4 | 2 | 4 | 0%
Adatbázis tervezés | 6 | 2 | 6 | 2 | 0%
Alkalmazás tervezés | 8 | 3 | 8 | 3 | 0%
Design megvalósítása | 11 | 4 | 11 | 4 | 0%
Frontend programozás | 15 | 3 | 15 | 3 | 0%
Backend programozás | 18 | 3 | 18 | 3 | 0%
Komponensek összekapcsolása | 21 | 2 | 21 | 2 | 0%
Tesztelés | 22 | 1 | 22 | 1 | 0%
Tesztelés dokumentálása | 22 | 1 | 22 | 1 | 0%
Hiba javítás | 22 | 2 | 22 | 2 | 0%
Lezárás | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%